## Sheet_1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单位工程-建筑 | [8 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011605001001 | 原地面地砖、墙面瓷砖及基层凿除 | 面层凿除： 1、凿除地砖、墙面瓷砖； 2、凿除基层； 3、建筑垃圾搬运下楼 | m2 | 392.3
2 | 011606003001 | 卫生间吊顶拆除 | 吊顶拆除： 1、拆除卫生间吊顶面层； 2、拆除卫生间吊顶骨架及吊杆； 3、建筑垃圾搬运下楼； | m2 | 105
3 | 011601001001 | 卫生间墙体拆除 | 墙体拆除: 1、机械拆除卫生砖砌墙体； 2、建筑垃圾搬运下楼； | m2 | 80.3
4 | 01XB001 | 卫生间内电气、给、排水、线路、蹲坑等拆除（含垃圾搬运下楼） | 卫生间内电气、给、排水、线路、蹲坑等拆除（含垃圾搬运下楼） | 项 | 1
5 | 01XB002 | 卫生间内原有隔断、洁具、地抬拆除（含垃圾下楼） | 卫生间内原有隔断、洁具、地抬拆除（含垃圾下楼） | 项 | 1
6 | 011610001001 | 原有木门拆除 | 木门拆除： 1、卫生间内原有木门拆除； 2、建筑垃圾搬运下楼； | m2 | 12
7 | 01XB003 | 垃圾外运 | 建筑垃圾外运 | 车 | 18
装修改造
8 | 010401003001 | 200厚实心砖墙砌筑 | 卫生间砌筑200厚隔墙 1、95砖页岩砖砌筑墙体 2、M7.5砌筑砂浆 3、门洞设置C25过梁（内置8钢筋） | m3 | 23
9 | 011101006001 | 地面砂浆找平层 | 地面找平层： 1、地面凿除后基层清理； 2、40厚1：3水泥砂浆找平； | m2 | 128.8
10 | 011201001001 | 2cm厚1：3水泥砂浆墙面一般抹灰 | 墙面抹灰： 1、墙面凿除后基层清理； 2、20厚1：3水泥砂浆抹灰面； | m2 | 495.2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单位工程-建筑 | [8 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 01XB004 | 机具开门洞及水泥砂粉刷修补 | 开门洞： 1、机械拆除墙体； 2、门洞门边抹灰修补； | 樘 | 3
12 | 010503001001 | 地梁浇捣 | 基础梁（含钢架、支模）： 1.混凝土等级:C30； 2.混凝土拌和料要求:自拌混凝土 | m | 6.4
13 | 010904002001 | 水泥渗透结晶防水涂料2遍 | 卫生间刷防水涂料 1、基层清理； 2、涂刷5.0mm厚水泥渗透结晶防水涂料（共2遍）； | m2 | 349.7
14 | Z010401015001 | 卫生间砌筑50cm高地抬 | 卫生间砌筑200高地抬 1、95砖页岩砖砌筑地抬 2、M7.5砌筑砂浆 | m2 | 18.4
15 | 011102003001 | 地面铺设防滑地砖 | 地面铺设防滑抛光砖 1、1：3砂浆铺贴300*300防滑抛光砖； 2、勾缝处理 | m2 | 128.8
16 | 011204003001 | 墙面粘贴瓷砖 | 墙面粘贴瓷砖 1、1：3砂浆铺贴300*300防滑抛光砖； 2、勾缝处理 | m2 | 437
17 | 011302001001 | 10厚PVC阻燃板吊顶 | PVC阻燃板吊顶 1、U50轻钢龙骨骨架； 2、10厚空腹PVC板吊顶面层 | m2 | 128.8
18 | 010801002001 | 成品实木复合门 | 木质门及门套（900×2100） 1、成品实木门及门套安装； 2、金属五金安装； 3、卫生间指示牌安装； | 樘 | 9
19 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架搭、拆 | m2 | 128.8
20 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 地面墙面开孔 | 个 | 52
21 | 011210004001 | 12厚抗倍特版，不锈钢配件 | 淋浴房、蹲坑等隔断 1、成品隔断制作、安装固定； 2、隔断门安装； | m2 | 76.2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单位工程-建筑 | [8 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 01XB004 | 3380×600大理石洗手台制作安装 | 大理石洗手台 1、3380×600大理石台面制作、安装； 2、台下盆安装4只；（含水龙头、下水） 3、台盆钢架制作； 4、墙面1200×2400玻璃镜子制作、安装； | 套 | 3
22 | 01XB005 | 1320*620大理石洗手台制作安装 | 大理石洗手台 1、1320×620大理石台面制作、安装； 2、台下盆安装4只；（含水龙头、下水） 3、台盆钢架制作； 4、墙面900×1200玻璃镜子制作、安装； | 套 | 3
23 | 10808001001 | 木门窗套 | 门套线： 1、木龙骨夹板基层； 2、夹板饰面层； 3、门洞成品实木线条安装； | m2 | 5.4
24 | 11404002001 | 门窗套油漆 | 门套线刷聚酯漆： 1、基层清理、点防锈漆； 2、板缝修补； 3、刷聚酯漆7遍； | m2 | 52.6
25 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 窗帘盒： 1、木龙骨骨架制作安装； 2、细木工板基层； 3、纸面石膏板面层； 4、刮腻子刷乳胶漆3遍； | m | 12.6
26 | 11108001001 | 门槛石 | 花岗岩门槛石 1、1：3砂浆铺贴3厚黑金沙石材门槛石； 2、勾缝处理 | m2 | 4.1
27 | 01XB006 | 花岗石洗衣池搭建 | 洗衣池： 1、50厚花岗岩洗衣池制作安装； 2、水龙头安装； 3、下水安装 | m2 | 3.3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单位工程-建筑 | [8 empty] | 第4页 共5页
28 |  | 安装改造工程
29 | 031001006001 | 50PPR管敷设 | 进水管敷设 墙面暗埋50PPR管； | m | 36
30 | 031001006002 | 32PPR管敷设 | 进水管敷设 墙面暗埋32PPR管； | m | 120
31 | 031001006003 | 25PPR管敷设 | 进水管敷设 墙面暗埋25PPR管； | m | 160.4
32 | 01XB007 | 150PVC管连接 | 出水管敷设 地面暗埋150PVC管； | m | 24
33 | 031001006004 | 100PVC污水管敷设 | 出水管敷设 地面暗埋100PVC管； | m | 60
34 | 031001006004 | 100PVC蹲坑沉水弯安装 | 出水管敷设 地面暗埋100PVC沉水弯； | 只 | 15
35 | 031001006005 | 75PVC污水管敷设 | 出水管敷设 地面暗埋75PVC管； | m | 80
36 | 031001006006 | 50PVC污水管敷设 | 出水管敷设 地面暗埋50PVC管； | m | 92
37 | 031001006006 | 50PVC下水沉水弯安装 | 出水管敷设 地面暗埋50PVC沉水弯； | 只 | 40
38 | 01XB008 | 原水管地面挖掘机开挖 | 原水管地面挖掘机开挖 | 台班 | 2
39 | 01XB009 | 墙面开槽、水泥砂修补 | 墙面开槽、水泥砂修补 | 项 | 1
40 | 031004006001 | 大便器 | 大便器安装 1、大便器安装 2、进出水管安装 3、进水阀安装 | 组 | 15
41 | 031004007001 | 小便器 | 小便器安装 1、小便器安装 2、进出水管安装 3、水阀安装 | 组 | 7
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单位工程-建筑 | [8 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 031003005001 | 塑料阀门 | 水阀安装Φ32PPR 1、进水管混水阀安装 | 个 | 9
43 | 031004017001 | 淋浴房喷淋 | 淋浴房水阀 1、冷热水混水阀安装 2、喷淋安装 | 套 | 6
45 | 031004008001 | 拖把池（含水龙头、下水） | 拖把池（含水龙头、下水） | 组 | 12
46 | 030411001001 | 配管 | 砖墙内暗配20PVC线管 | m | 400
47 | 030411004001 | 配线 | 线管内穿2.5BV铜芯线 | m | 900
48 | 030411004002 | 配线 | 线管内穿2.5BVR铜芯线 | m | 450
49 | 030411004003 | 配线 | 线管内穿4.0BV铜芯线 | m | 600
50 | 030411004004 | 配线 | 线管内穿4.0BVR铜芯线 | m | 300
51 | 030411006001 | 接线盒 | 接线盒暗装 | 个 | 60
52 | 030404035001 | 烧水器插座安装 | 烧水器插座 | 个 | 3
53 | 030404035002 | 墙面五孔插座安装 | 墙面五孔插座安装 | 个 | 12
54 | 040801029001 | 照明开关安装 | 墙面单开开关安装 | 个 | 12
55 | 030412001002 | 防水防雾筒灯 | 防水防雾筒灯安装 | 套 | 27
56 | 030402006001 | 烧水器3P63A空开安装 | 烧水器3P63A空开安装（含电箱） | 组 | 3
合计 | [6 empty] | 0